Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 50

______________Изиев М.А.

Проект модернизации образовательной системы

в соответствии с  ФГОС ООО   в МБОУ «СОШ № 50»

Аналитическое обоснование проекта:

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы.

Глобальная информатизация, формирование информационно-коммуникационной среды требуют создания в России конкурентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва качества образования от современных  требований жизни в информационном обществе.

Переход на ФГОС ООО является сложным и многоплановым  процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) его введения. Введение в действие ФГОС потребует от школы умения самостоятельно разрабатывать образовательную программу основного общего образования, главными результатами освоения которой будет достижение требований Стандарта, умения создавать условия для её реализации, а также умения оценить результаты её освоения.

Школа заинтересована в том, чтобы обеспечить наименее затратный в психологическом, профессиональном, финансовом и организационном плане переход к новой организации образовательного процесса возможно при условии тщательно продуманного плана, сосредоточения имеющихся ресурсов и обеспечения управления процессами перехода на ФГОС нового поколения.                            В качестве эффективного средства  управления в данном случае может выступить  школьный проект.

Цель проекта:

Обеспечение готовности МБОУ «СОШ № 50» к переходу на ФГОС ООО (организация создания ООП основного общего образования в полном соответствии с ФГОС,  внеурочная деятельность соответствующая ФГОС, система контроля и оценки новых образовательных результатов, управления качеством образования;  создание условий, соответствующих требованиям ФГОС).                                                                                                                                                                      Предмет преобразования

Образовательный процесс в основном звене школы, включающий в себя структуру и формы организации учебной и воспитательной  работы, используемые педагогические технологии для управления учебной и внеурочной деятельностью обучающихся.

Участники проекта

Ученический коллектив, педагогический коллектив школы, родительская общественность,  Совет школы, учреждения дополнительного образования, учредитель.

Задачи проекта:

- создать  школьную  нормативную базу,  обеспечивающую введение ФГОС основной школы;

- обеспечить эффективное управление процессом подготовки к переходу на ФГОС ООО;

- создать  основную образовательную программу основного общего образования;

- разработать внутришкольную систему управления, контроля и оценки качества новых образовательных результатов учащихся основного общего образования;

- обеспечить повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников школы по вопросам ФГОС ООО;

- определить состав учителей, начинающих работу по внедрению ФГОС ООО;

- усовершенствовать   материально-техническую базу,   ИОП  школы.

Этапы реализации проекта

- Подготовительный

Декабрь 2014 -  август 2015 - выявление и развитие ресурсов, обеспечивающих апробацию механизма перехода на  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- отбор участников;

- создание  Координационного совета по введению ФГОС ООО;

- создание рабочих групп;

- составление и конкретизация плана работы по введению ФГОС ООО;

- составление плана методической работы с целью повышения квалификации педагогического коллектива школы;

- приведение условий образовательного процесса в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к качеству основного общего образования;

- разработка  основных образовательных программ основного общего образования;

- разработка  внутришкольной системы оценки качества основного общего образования;

- Практический

Сентябрь 2015 -  май 2016 – переход школы на работу по ФГОС ООО:

- реализация образовательной программы;

- реализация внутришкольной системы оценки качества;

- обсуждение проблем перехода на работу по ФГОС ООО.

- Аналитический

Январь 2015 – май 2016 года – обработка, анализ и обобщение результатов введения ФГОС ООО.

- проведение мониторинговых исследований на определение уровня сформированности системы условий для введения ФГОС и оценки готовности школы к реализации стандартов;

- анализ работы

Управление проектом:

Управление проектом осуществляется Советом по введению ФГОС ООО.

Нормативное, финансовое и кадровое обеспечение проекта осуществляется директором образовательного учреждения.

Организационно-педагогическую работу на школьном уровне осуществляет председатель Совета по введению ФГОС ООО.

Планируемые результаты:

- Методическая и психологическая готовность педагогов  к введению ФГОС ООО.

- Наличие комплекса нормативно-правовых локальных актов школы, необходимых для правового регулирования процесса введения ФГОС ООО.

- Соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС.

- Позитивная  мотивация родителей обучающихся и их участие в подготовке школы и детей к введению ФГОС ООО.

- Готовность школы к охвату учащихся внеурочной деятельностью.

Критерии и показатели оценки эффективности реализации проекта

- Процент учителей, прошедших курсовую подготовку –90%.

- Процент учителей, разработавших рабочие программы и готовых к введению ФГОС – 100%.

- Создание ООП ООО школы и полного комплекта локальных актов, необходимых для правового регулирования процесса введения ФГОС ООО.

- Создание информационно-образовательной среды учебных кабинетов с полным соответствием требованиям ФГОС  в каждой образовательной области

- Готовность школы к охвату школьников внеурочной деятельностью -                                    до  80%.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ «СОШ № 50»

| №№ | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | до марта 2015 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | до мая 2015 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | до июня 2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | до июля 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | до января 2016 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности учащихся | до мая 2015 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | 2015-2016 уч. год |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до октября 2015 |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по графику |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы | июнь |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| 2. | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ООО. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | К 01.09. 2015г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |